## Заявка
На примере рассчитаем ангар по заявке клиента. Заказчик хочет построить ангар в Санкт-Петербурге, 24 метра шириной, 50 метров длиной, 12метров высотой, фундамент ленточный, 2 ворот по 1 в разных торцевых стенах (высота 1 ворот 4,5м ширина 4м), (высота 2 ворот 4,0м ширина 4м), окна над воротами
I ЭТАП (сбор данных)
Наименование |  | Примечания | Примечание 2
Место строительства | Город, область
| Санкт-Петербург | Заполняется пользователем вручную
Ширина здания | 24 |  | I. Тут есть условия, прежде чем использовать этот размер программа должна сравнить его с Техническими Условиями: 1) В закладке СНЕГ находит совпадение города Санкт-Петербург (116 пункт по порядку) выбирает максимальное значение (число 3) это число является районом строительства , 2) затем переходит в закладку Толщина по числу 3 выбирает III Снеговой и ветровой район в этом столбце ищет ширину ангара из заявки в нашем случае это 24м если не находит берет следующую цифру идущую на меньшение, это цифра 23, (в случае минимального размера берет следующую идущую на увеличение ПРИМЕР если были условия 3 района но ширина 12 м то надо использовать цифру 15 в 3 районе). 3) Следующим действием программа выбирает толщину металла для заготовки в нашем случае это 1,5мм (берется по табличке в закладке толщина слева от выбранной ширины), так же будет таблица со стоимостью металла для всех толщин от 0,7мм до 1,5 мм 4) Результат этих действий: - Выбор ширины здания в соответствии с ТУ - Выбор толщины заготовки металла в соответствии с ТУ 5) Результаты помещаются в закладку РАСЧЕТЫ и используются для расчетов стоимости
Высота здания | 12 |  | II. После того как будет определен результат по ширине ангара в соответствии с ТУ, в нашем случае ширина 23м, в закладке Длина панелей в таблице выбирается высота, Заказчик хочет 12, но по таблице видно, что максимальная высота ангара при ширине 23 метра, всего 9 метров, берем ее как ближайшую максимальную высоту и переносим в закладку расчеты, Если бы выоста по заявке была бы меньше чем в таблице то взяли бы первую минимальную то есть 7 метров, если бы по заявке была высота в диапазоне от 7м до 9м, например 8,5м, то выбрали бы ее.
Длина здания | 50 |  | данные переносим в закладку расчеты
Площадь здания | 1200 | Формула | данные переносим в закладку расчеты
Периметр здания | 148 | Формула | данные переносим в закладку расчеты
Торец №1
Ворота 2*3м | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика | 1) Условие: высота и ширина ворот и окон не может быть болше чем ширина или высота ангара, будет таблица зависимости при каких размерах ангара какие макимальные размеры ворот могут быть 2) Выбранные данные переносятся в закладку расчеты
Ворота 3*3м | 0
Ворота 3*3,5м | 0
Ворота 4*4м | 1
Ворота 4*4,5м | 0
Окна | 0
Двери | 0
Торец №2
Ворота 2*3м | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика | 1) Условие: высота и ширина ворот и окон не может быть болше чем ширина или высота ангара, будет таблица зависимости при каких размерах ангара какие макимальные размеры ворот могут быть 2) Выбранные данные переносятся в закладку расчеты
Ворота 3*3м | 0
Ворота 3*3,5м | 0
Ворота 4*4м | 0
Ворота 4*4,5м | 0
Окна | 0
Двери | 0
Тип1, Фундамент ленточный, мп | 1 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика | 1) Условие программа исходя из данных по ширине будет определять подходящий тип по ТУ 2) Будет таблица зависимости Типа фундамента от ширины ангара, (пример : ширина от 6 до 12 фундамент Тип 1, от 12 до 18 Тип 2 и тд) 3) Так же будет таблица со стоимостью фундаментов по типам, данные будут расчитаны за 1 погонный или квадратный метр. 4) Программа выбирает данные и переносит в закладку расчеты
Тип2, Фундамент ленточный с б/н сваями , мп | 0
Тип3, Фундамент ленточный усиленный, мп | 0
Тип4 Фундаментная плита, мп | 0
Утепление пенополеуретаном, обычный 100мм | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика | 1) Будет таблица со стоимостью утепления по типам, данные будут расчитаны за 1 погонный или квадратный метр. 2) Программа выбирает данные и переносит в закладку расчеты
Утепление пенополеуретаном, влагостойкий 50мм | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика
Утепление минеральной ватой 50мм |  | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика
Устройство ЖБ подпорной стенки, высота 1 м | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика | 1) Будет таблица со стоимостью всех видов работ, данные будут расчитаны за 1 погонный или квадратный метр. 2) Программа выбирает данные и переносит в закладку расчеты
Устройство металлической подпорной стенки, высота 3 м | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика
Отмостка | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика
Прочие работы список работ увеличится | 0 | Заполняет пользователь исходя из пожеланий Заказчика

## СНЕГ
город | ветровой район | снеговой район
| 3 | 2
| 2 | 5
Ангарск | 3 | 2
Арзамас | 2 | 4
Артем | 4 | 3
Архангельск | 2 | 4
Астрахань | 3 | 1
Ачинск | 3 | 4
Балаково | 3 | 3
Балашиха | 1 | 3
Барнаул | 3 | 4
Батайск | 3 | 2
Белгород | 2 | 3
Бийск | 1 | 4
Благовещенск | 3 | 1
Братск | 2 | 3
Брянск | 1 | 3
Великие Луки | 1 | 3
Великий Новгород | 1 | 3
Владивосток | 4 | 2
Владимир | 1 | 3
Владикавказ |  | 2
Волгоград | 3 | 2
Волжский Волгогр. Обл | 3 | 2
Волжский Самарск. Обл | 3 | 4
Волгодонск | 3 | 2
Вологда | 1 | 4
Воронеж | 2 | 3
Грозный | 4 | 2
Дербент | 5 | 2
Дзержинск | 1 | 4
Димитровград | 2 | 4
Екатеринбург | 2 | 3
Елец | 2 | 3
Железнодорожный | 2 | 3
Жуковский | 1 | 3
Златоуст | 2 | 4
Иваново | 1 | 4
Ижевск | 1 | 5
Йошкар-Ола | 1 | 4
Иркутск | 3 | 2
Казань | 2 | 4
Калининград | 2 | 2
Каменск-Уральский | 1 | 3
Калуга | 1 | 3
Камышин | 2 | 3
Кемерово | 3 | 4
Киров | 1 | 5
Киселевск | 2 | 4
Ковров | 1 | 4
Коломна | 1 | 3
Комсомольск-на-Амуре | 3 | 4
Копейск | 2 | 3
Копейск | 1 | 4
Красногорск | 1 | 3
Краснодар | 6 | 2
Красноярск | 3 | 3
Курган | 2 | 3
Курск | 2 | 3
Кызыл | 1 | 2
Ленинск-Кузнецкий | 3 | 4
Липецк | 2 | 3
Люберцы | 1 | 3
Магадан | 5 | 5
Магнитогорск | 3 | 4
Майкоп |  | 2
Махачкала | 5 | 2
Миасс | 2 | 3
Москва | 1 | 3
Мурманск | 4 | 5
Муром | 1 | 3
Мытищи | 1 | 3
Набережные Челны | 2 | 5
Находка | 5 | 2
Невинномысск | 5 | 2
Нефтекамск | 2 | 5
Нефтеюганск | 2 | 4
Нижневартовск | 2 | 5
Нижнекамск | 2 | 5
Нижний Новгород | 1 | 4
Нижний Тагил | 2 | 4
Новокузнецк | 3 | 4
Новокуйбышевск | 3 | 4
Новомосковск | 1 | 3
Новороссийск | 5 | 2
Новосибирск | 3 | 4
Новочебоксарск | 2 | 4
Новочеркасск | 3 | 2
Новошахтинск | 3 | 2
Новый Уренгой | 2 | 5
Ногинск | 1 | 3
Норильск | 3 | 5
Ноябрьск | 2 | 5
Обниск | 1 | 3
Одинцово | 1 | 4
Омск | 2 | 3
Орел | 2 | 3
Оренбург | 3 | 4
Орехово-Зуево | 1 | 3
Орск | 2 | 4
Пенза | 2 | 3
Первоуральск | 2 | 4
Пермь | 2 | 5
Петрозаводск | 5 | 2
Петропавловск-Камчатский | 7 | 7
Подольск | 1 | 3
Прокопьевск | 2 | 4
Псков | 1 | 3
Ростов-на-Дону | 3 | 2
Рубцовск | 3 | 3
Рыбинск | 1 | 4
Рязань | 1 | 3
Салават | 3 | 5
Самара | 3 | 4
Санкт-Петербург | 2 | 3
Саранск | 2 | 3
Саратов | 3 | 3
Северодвинск | 2 | 4
Серпухов | 1 | 3
Смоленск | 1 | 3
Сочи | 4 | 2
Ставрополь | 5 | 2
Старый Оскол | 2 | 3
Стерлитамак | 3 | 5
Сургут | 2 | 4
Сызрань | 3 | 3
Сыктывкар | 1 | 5
Таганрог | 3 | 2
Тамбов | 2 | 3
Тверь | 1 | 4
Тобольск | 2 | 4
Тольятти | 3 | 4
Томск | 3 | 4
Тула | 1 | 2
Тюмень | 2 | 3
Улан-Удэ | 3 | 1
Ульяновск | 2 | 4
Уссурийск | 3 | 2
Уфа | 2 | 5
Ухта | 2 | 5
Хабаровск | 3 | 2
Хасавюрт | 5 | 2
Химки | 1 | 3
Чебоксары | 2 | 4
Челябинск | 2 | 3
Чита | 2 | 1
Череповец | 1 | 4
Шахты | 3 | 2
Щелково | 1 | 3
Электросталь | 1 | 3
Энгельс | 3 | 3
Элиста | 3 | 2
Южно-Сахалинск | 4 | 4
Ярославль | 1 | 4
Якутск | 2 | 2

## Толщина
Толщина заготовки, мм | Максимальная ширина пролета, метров
Ветровой район I-IV
Снеговые районы I-VII
| I-II | III | IV | V | VI | VII
0.7 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8
0.8 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10
0.9 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11
1 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12
1.1 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14.5 | 12.5
1.2 | 22 | 20 | 19 | 16.5 | 15 | 13
1.3 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15.5 | 13.5
1.4 | 24 | 22 | 21 | 17.5 | 16 | 14
1.5 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14
| ширина | ширина | ширина | ширина | ширина | ширина

## Длина панелей
ВЫСОТА АНГАРА
Ширина |  | мин | ср | макс
6 метров | Высота | 2000
| Радиус | 3250
| Длина панели | 7644
7 метров | Высота | 2500
| Радиус | 3700
| Длина панели | 9180
8 метров | Высота | 2500 |  | 3000
| Радиус | 4449 |  | 4167
| Длина панели | 9942 |  | 11070
9 метров | Высота | 3000 |  | 3500
| Радиус | 4875 |  | 4643
| Длина панели | 11466 |  | 12277
10 метров | Высота | 3000 | 3500 | 4000
| Радиус | 5667 | 5322 | 5125
| Длина панели | 12250 | 13000 | 13832
11 метров | Высота | 3500 | 4000 | 4500
| Радиус | 6072 | 5781 | 5611
| Длина панели | 13764 | 14541 | 15391
12 метров | Высота | 3500 | 4000 | 4500 | 5000
| Радиус | 6892 | 6500 | 6250 | 6100
| Длина панели | 14559 | 15288 | 16088 | 16952
13 метров | Высота | 4000 | 4500 | 5000
| Радиус | 7281 | 6944 | 6725
| Длина панели | 16067 | 16820 | 17638
14 метров | Высота | 4500 | 5000 | 5500
| Радиус | 7694 | 7400 | 7205
| Длина панели | 17584 | 18359 | 19193
15 метров | Высота | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
| Радиус | 8500 | 8125 | 7864 | 7688
| Длина панели | 18374 | 19110 | 19903 | 20749
16 метров | Высота | 5000 | 5500 | 6000 | 6500
| Радиус | 8900 | 8568 | 8333 | 8173
| Длина панели | 19886 | 20642 | 21450 | 22306
17 метров | Высота | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
| Радиус | 9725 | 9318 | 9021 | 8808 | 8661
| Длина панели | 20684 | 21406 | 22179 | 23001 | 23867
18 метров | Высота | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
| Радиус | 10114 | 9750 | 9481 | 9286
| Длина панели | 22192 | 22932 | 23721 | 24553
19 метров | Высота | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500
| Радиус | 10955 | 10521 | 10192 | 9946 | 9767
| Длина панели | 22996 | 23706 | 24463 | 25265 | 26108
20 метров | Высота | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000
| Радиус | 11333 | 10942 | 10643 | 10417 | 10250
| Длина панели | 24499 | 25227 | 26000 | 26813 | 27664
21 метров | Высота | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500
| Радиус | 11731 | 11375 | 11100 | 10891 | 10735
| Длина панели | 26010 | 26754 | 27539 | 28362 | 29222
22 метров | Высота | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000
| Радиус | 12558 | 12143 | 11817 | 11562 | 11368 | 11222
| Длина панели | 26809 | 27527 | 28286 | 29081 | 29915 | 30781
23 метров | Высота | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000
| Радиус | 12946 | 12567 | 12226 | 12029 | 11847
| Длина панели | 28315 | 29050 | 29820 | 30627 | 31468
24 метров | Высота | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500
| Радиус | 13786 | 13350 | 13000 | 12720 | 12500 | 12329
| Длина панели | 29120 | 29829 | 30576 | 31358 | 32175 | 33024

## РАСЧЕТЫ
Ширина | 23
Высота | 9
Длина | 50
Площадь, м2 | 1150
Периметр, мп | 146
Толщина металла для арочных панелей (купол): мм/цена за ед материалы/цена за ед изготовление/цена за ед монтаж | 1.5 | 46000 | 10000 | 11000
Толщина металла для прямых панелей (торцевые стены): мм/цена за ед материалы/цена за ед изготовление/цена за ед монтаж | 1 | 46000 | 10000 | 11000
Ворта торец №1: размер ширина/размер высота/цена за ед материалы/цена за ед изготовление/цена за ед. монтаж | 4 | 4 | 20 | 5 | 6
Окна торец №1
Двери торец №1
Ворта торец №2
Окна торец №2
Двери торец №2
Фундамент : Тип/цена за ед материалы/цена за ед изготовление/цена за ед. монтаж | тип 1 | 100
АРОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ |  | кол-во касет по 5шт |  | вес 5 касет, тонн
Количество панелей, 300мм, шт | 168.6667 | 33.7333 | 1139.9431 | 1.1399 | 33.335
Вес 1 метра панели, 300мм, кг | 7.245
Вес 1 панели, 300мм, кг | 227.9886
ПРЯМОЙ ПРОФИЛЬ для торцевых стен |  | вычет металла для ворот
Площадь торца | 153.6636 | 2х3м | 3х3м | 3х3,5м | 4х4м | 4х4,5м
Вес 1 м2 | 8.05 | 6 | 9 | 10.5 | 16 | 18
Весметалла для торца | 2597.6826 | 96.6 | 144.9 | 169.05 | 257.6 | 289.8
| МТР | СМР | Итого
Ворота 4*4 | 31833 | 14000 | 45833
Ворота 4*4,5 | 33548.875 | 14000 | 47548.875
Ворота 2*4 | 24969.5 | 14000 | 38969.5
Колонны для ворот | 18106
Монтаж колонн для ворот |  | 5500
Металл для ворот | 13727
Изготовление ворот |  | 6000
Монтаж ворот |  | 2500
Козырек | 265.98 | 46 | 14682.096
| м2 | за работу 20% | за МТР 80% | Площадь утепления
Нанесение пенополиуретана открытоячеистого, толщина 100мм | 680 | 136 | 544 |  | 1573.4205
Нанесение пенополиуретана закрытоячеистого, толщина 50мм | 850 | 170 | 680 |  | 1573.4205
Утепление минеральной ватой 50 мм | 210 | 150 | 360 |  | 1880.7476 |  | 35 | 2622.3675 | 91782.862
| ДЛИНА ДУГИ |  | , |  |  |  |  | 58.3333
| Ширина | 23
| Высота | 9
| Радиус | 11.8472
| Угол | 2.6562
| Длина дуги | 31.4684
| Площадь торцевой стены №1 |  |  | Вес торца №1
|  | 0.5 |  | общий вес | 2473.9834
|  | 140.3567 |  | общий вес без проема под ворота | 2468.1307
|  | 2.1896 |  |  | 5.8527
| Площадь, м2 | 153.6636
| Площадь торцевой стены №2 |  |  | Вес торца №2
|  | 0.5 |  | общий вес | 2597.6826
|  | 140.3567 |  | общий вес без проема под ворота | 2849.4299
|  | 2.1896 |  |  | -251.7473
| Площадь, м2 | 153.6636 | кг/мп
|  |  | 19 | 36
| Ворота с дверью 2х3м |  | Колонны
| Ширина | 2 | 8.4
| Высота | 3 | 5745.6
| Площадь | 6
| Стоимость СМР | 4666.6667 |  | Фундамент |  | цена
| Стоимость МТР | 20393.7233 |  |  | МТР | СМР
| Ворота с дверью 3х3м |  |  | 1 Тип | 1285.394 | 1492.4
| Ширина | 3 | 9.4 | 2 Тип | 1579.0684 | 1932.224
| Высота | 3 | 6429.6 | 3 Тип | 1789.0606 | 2161.4
| Площадь | 9 |  | 4 Тип | 2372.091 | 1492.4
| Стоимость СМР | 7000
| Стоимость МТР | 30590.585
Ворота с дверью 3х3,5м
| Ширина | 3 | 10.4
| Высота | 3.5 | 7113.6
| Площадь | 10.5
| Стоимость СМР | 8166.6667
| Стоимость МТР | 35689.0158
Ворота с дверью 4х4м
| Ширина | 4 | 12.4
| Высота | 4 | 8481.6
| Площадь | 16
| Стоимость СМР | 12444.4444
| Стоимость МТР | 54383.2622
Ворота с дверью 4х4,5м
| Ширина | 4 | 13.4
| Высота | 4.5 | 9165.6
| Площадь | 18
| Стоимость СМР | 14000
| Стоимость МТР | 61181.17
длина направляющей безширины ворот
| общая длина | 146
| общая длина без ширины ворот | 142
| вес 1 метра направляющей, тонн | 0.01092

## Фундамент
Фундамент ТИП 1
Стоимость работ | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм
Устройство траншеи под фундамент | 280 | 700 | 800*500*1000 | 0.4 | м3
Монтаж опалубки под заливку стяжки | 85 | 425 | 100*1000 | 0.2 | м2
Подготовка основания для фундамента | 375 | 625 | 100*600*1000 | 0.6
Монтаж опалубки под заливку фундамента | 340 | 425 | 400*1000 | 0.8 | м2
Укладка закладных деталей | 10 | 10 | 1000 | 1 | шт
Укладка арматуры | 172 | 43 | 1000 | 4 | мп
Заливка фундамента бетоном | 230.4 | 960 | 600*400*1000 | 0.24 | м3
1492.4
Стоимость материалов для фундамента 600*400мм | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм |  | 2777.794
Стоимость опалубки под заливку стяжки (доска обрезная 40*100*6000) | 50 | 25 | 100*1000 | 2 | м2
Стоимость бетона В7,5 для подготовки основания | 174 | 2900 | 100*600*1000 | 0.06 | м3
Стоимость опалубки под заливку стяжки (доска обрезная 40*200*6000) | 233.3333 | 58.3333 | 400*1000 | 4 | мп
Стоимость закладных деталей | 126.672 | 33.6 | 1 | 3.77 | шт
Стоимость арматуры Ду6 | 45.7142 | 28.6 | 7.2 | 1.5984 | кг
Стоимость арматуры Ду10 | 63.6744 | 25.8 | 4 | 2.468 | кг
Стоимость бетона для фундамента | 592 | 3700 | 600*400*1000 | 0.16 | м3
1285.394
Фундамент ТИП 2
Стоимость работ | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм
Устройство скважины | 200 | 700 | 2000*300 | 1 | м3
Укладка арматуры | 172 | 43 | 1000 | 4 | мп
Заливка фундамента бетоном | 67.824 | 960 | 400*400*1000 | 0.07065 | м3
439.824
Стоимость материалов для фундамента 600*400мм, МТР | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм |  | 733.4984
Стоимость арматуры Ду6 | 20 | 28.6 | 3.15 | 0.6993 | кг
Стоимость арматуры Ду10 | 63.6744 | 25.8 | 4 | 2.468 | кг
Стоимость бетона для фундамента | 210 | 3000 | 300*1000 | 0.07 | м3
293.6744
Монолитная плита 100мм
Стоимость работ | Цена за 1 м2 | Цена за ед | размеры | количество на 1 м2
Устройство траншеи под фундамент | 70 | 700 | 100*1000*1000 | 0.1 | м3
Монтаж опалубки под заливку стяжки | 85 | 425 | 100*1000 | 0.2 | м2
Подготовка основания для фундамента | 375 | 625 | 100*600*1000 | 0.6 | м3 |  | 6
Укладка закладных деталей | 0 | 10 | 1000 | 0 | шт |  | 81.995
Укладка сетки 200*200*6 | 43 | 43 | 1000 | 1 | м2
Заливка фундамента бетоном | 96 | 960 | 1000*1000*100 | 0.1 | м3
669
Стоимость материалов для плиты 100мм | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм |  | 1172.6667
Стоимость опалубки под заливку стяжки (доска обрезная 40*100*6000) | 51.6667 | 51.6667 | 1000 | 1 | мп
Стоимость закладных деталей | 0 | 33.6 | 1 | 0 | шт
Укладка сетки 200*200*6 | 82 | 82 | 1 | 1 | кг
Стоимость бетона для фундамента | 370 | 3700 | 1000*1000*100 | 0.1 | м3
503.6667
Работы по фундаменту
Стоимость работ | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм
Устройство траншеи под фундамент | 280 | 700 | 800*500*1000 | 0.4 | м3
Монтаж опалубки под заливку стяжки | 85 | 425 | 100*1000 | 0.2 | м2
Подготовка основания для фундамента | 375 | 625 | 100*600*1000 | 0.6
Монтаж опалубки под заливку фундамента | 340 | 425 | 400*1000 | 0.8 | м2
Укладка закладных деталей | 10 | 10 | 1000 | 1 | шт
Укладка арматуры | 172 | 43 | 1000 | 4 | мп
Заливка фундамента бетоном | 230.4 | 960 | 600*400*1000 | 0.24 | м3
1492.4
Стоимость материалов для фундамента 900*400мм | Цена за 1 мп | Цена за ед | размеры | количество на 1 пм |  | 2372.091
Стоимость опалубки под заливку стяжки (доска обрезная 40*100*6000) | 75 | 25 | 100*1000 | 3 | м2
Стоимость бетона В7,5 для подготовки основания | 261 | 2900 | 100*600*1000 | 0.09 | м3
Стоимость опалубки под заливку стяжки (доска обрезная 40*200*6000) | 350 | 58.3333 | 400*1000 | 6 | мп |  | 1.5
Стоимость закладных деталей | 190.008 | 33.6 | 1 | 5.655 | шт
Стоимость арматуры Ду6 | 68.5714 | 28.6 | 7.2 | 2.3976 | кг
Стоимость арматуры Ду10 | 95.5116 | 25.8 | 4 | 3.702 | кг
Стоимость бетона для фундамента | 1332 | 3700 | 600*400*1000 | 0.36 | м3
2372.091

## Прибыль
Минимальная прибыль за 1 месяц | 21 рабочий/ день
Прибыль | 2000 | Устанавливается руководителем
1 день | 95.2381

## График работ
График производства работ
Выдержка бетона
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | День 5 | День 6 | День 7 | День 8 | День 9 | День 10 | День 11 | День 12 | День 13 | День 14 | День 15 | День 16 |  | День 17 | День 18 | День 19 | День 26 | День 27 | Остаток
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Раздел № I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подготовка территории
1 | Расчитка площадки под ангар | м2 | 0 | [22 empty] | 0
2 | Планировка площадки под ангар | м2 | 0 | [22 empty] | 0
Раздел № II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [21 empty] | Автокран | Автокран
| Бригада 4 человека | [19 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
| Автокран | [19 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32
| Эскаватор | [24 empty] | 0
| Бульдозер | [24 empty] | 0
| Миксер с бетоном | [24 empty] | 0
| Земляные работы | [19 empty] | 4 чел | 4 чел | 4 чел | 4 чел | 4 чел |  | дней | Чел/ часов в день | Всего ч/ч
3 | Устройство траншеи под фундамент | м/п | 142 | [22 empty] | 142 | 3.55 | 32 | 113.6
Устройство ленточного фундамента 40мп день
4 | Подготовка основания для фундамента | м/п | [23 empty] | 0
5 | Монтаж опалубки под заливку фундамента | м/п | [23 empty] | 0
6 | Укладка арматуры | м/п | [23 empty] | 0
7 | Заливка фундамента бетоном | м/п | [23 empty] | 0
Монтажные работы
8 | Установка металлической направляющей периметру основания | м/п | 1.5506 | [17 empty] | 55 | 55 | -108.4494 |  |  | 0 | 0.015506 | 32 | 0.4962
9 | Изготовление и монтаж арочных металлических панелей (ширина панели 0,3м)оцинкованная сталь 0,8 мм без ЛКП | тонн | 38.4541 | [18 empty] | 3.62 | 3.62 |  |  | 31.2141 | 33.7333 | 48 | 1619.2 | 202.4
10 | Изготовление и монтаж прямых металлических панелей на торцевую стену №1 (ширина панели 0,3м)оцинкованная сталь 0,8 мм без ЛКП | тонн | 2.4681 | [20 empty] | 0.82271 | 0.82271 | 0.82271 | 2.1651 | 48 | 103.9265
11 | Изготовление и монтаж прямых металлических панелей на торцевую стену №2 (ширина панели 0,3м)оцинкованная сталь 0,8 мм без ЛКП | тонн | 2.8494 | [21 empty] | 0.94981 | 1.8996 | 2.4996 | 48 | 119.982
12 | Монтаж окон | шт | 0 | [22 empty] | 0 | 38.4136
13 | Монтаж дверей | шт | 1880.7476 | [22 empty] | 1880.7476
14 | Монтаж ворот 2*4 с установкой металлических колонн | шт | 1 | [14 empty] | Подготовка для установки колонн | установка колонн | [6 empty] | 1 | 2 | 16 | 32
15 | Устройство отмостки по периметру ангара (ширина 0,8м) | м2 | 0 | [20 empty] | 33 | 33 | -66 |  |  | 62.1626 | дней
16 | Стоимость утеплителя из пенополиуретана с нанесением | м2 | 0 | [25 empty] | 17142
| Раздел № III. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | [27 empty] | 1065592.0706
Монтаж инженерных сетей
16 | Монтаж электросети | комплекс | 0 | [22 empty] | 0
17 | Монтаж системы водопровода | комплекс | 0 | [22 empty] | 0
18 | Монтаж системы канализации | комплекс | 0 | [22 empty] | 0
19 | Монтаж системы отопления | комплекс | 0 | [22 empty] | 0

## Стоимость работ
СТОИМОСТЬ РАБОТ ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ
| за час. | Кол-во | Стоимость | суточные если на выезде
Работа оператора | 357.1425 | 497.3012 | 177607.3812 | 2500
Работа мастера | 357.1425 | 497.3012 | 177607.3812 | 2500
Работа монтажник 4 человека | 1428.57 | 497.3012 | 710429.5248 | 10000
Работа автокрана | 1600 | 307.1847 | 491495.5877
Работа Эскаватора | 1400 | 0 | 0
Работа бульдозера | 1400 | 0 | 0
Работа Миксера с бетоном | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  | 1557139.875
СТОИМОСТЬ РАБОТ подрядчиков
| за ед | Кол-во | Стоимость
Нанесение утеплителя | 680 | 597.6 | 406368
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
ВСЕГО |  |  | 406368
1963507.875
СТОИМОСТЬ РАБОТ ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ
| за час. | Кол-во | Стоимость
Зарплата оператора | 357.145 | 168 | 60000.36
ЗП бригады 4 человека | 1125 | 64 | 72000
Аренда станка | 1875 | 64 | 120000
Перебазировка оборудования | 110000 | 1 | 110000
Работа автокрана | 1600 | 48 | 76800
Работа Эскаватора | 1400 | 0 | 0
Работа бульдозера | 1400 | 0 | 0
Работа Миксера с бетоном | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  | 438800.36

## Перебазировка
ПЕРЕБАЗИРОВКА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Питер - Псковская обл | за ед. | Кол-во | Стоимость
Погрузка техники на атомобили автокраном на базе, 1 смена | 10000 | 0 | 0
Перебазировка техники на объект, км | 50 | #REF! | #REF!
Разгрузка техники с атомобилей автокраном на объекте, 1 смена | 10000 | 0 | 0
Погрузка техники на атомобили автокраном на объекте, 1 смена | 10000 | 0 | 0
Перебазировка техники на базу, км | 50 | #REF! | #REF!
Разгрузка техники с атомобилей автокраном на базе, 1 смена | 10000 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  | #REF!
ПРОЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ
| Цена за ед. | кол-во на одного работника | Стоимость | Кол-во работников | Всего | кол-во дней | на весь период
Проезд из Питера в Москву Туда/обратно | 5000 | 1 | 5000 | 4 | 20000 | 1 | 20000
Проживание работников за 1 сутки | 700 | 1 | 700 | 4 | 2800 | 5 | 14000
Суточные | 500 | 1 | 500 | 4 | 2000 | 5 | 10000
ВСЕГО |  |  | 6200 |  | 24800 |  | 0
#REF!

## КП итог
КП № М84_01 от 08.09.2015
|  |  | Тип ангара |  |  |  | бескаркасный
|  |  | Н-Высота здания, м |  |  |  | 12
|  |  | В-Ширина здания, м |  |  |  | 24
|  |  | L-Длина здания, м |  |  |  | 50
|  |  | Площадь здания, м2 |  |  |  | 1200
|  |  | Периметр здания, м |  |  |  | 148
|  |  | Толщина утеплителя, мм |  |  |  | 0
|  |  | Толщина пола, мм |  |  |  | -
|  |  | Толщина металла, мм |  |  |  | 1.5
|  |  | Ворота с дверью, шт |  |  |  | 1
|  |  | Окна по торцам, м2 |  |  |  | -
Предварительный расчет стоимости работ и материалов для строительства ангара.
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Материалы и изделия | Стоимость материалов |  | Работы | Стоимость работ
|  |  |  | цена за ед. |  | цена за ед. | цена за ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Рабочие | 7 | 6 | Коэффициент
Раздел № I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | 1
Подготовка основания
1 | Расчитка площадки под ангар | м2 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1
2 | Планировка площадки под ангар | м2 |  | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1
Итого по подразделам: |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу I: | [7 empty] | 0
Раздел № II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Земляные работы
3 | Устройство траншеи под фундамент вручную | м/п |  | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 1
Устройство ленточного фундамента
4 | Подготовка основания для фундамента | м/п |  | 224 | 0 | 460 | 460 | 0 | 1
5 | Монтаж опалубки под заливку фундамента | м/п |  | 233.3333 | 0 | 340 | 340 | 0 | 1
6 | Укладка арматуры | м/п |  | 109.3886 | 0 | 182 | 182 | 0 | 1
1 | Устройство ленточного фундамента | м/п | 142 | 1285.394 | 182525.9442 | 1492.4 | 1492.4 | 211920.8 | 1
2 | Устройство ЖБ подпорной стенки, высота 1 м | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Устройство металлической подпорной стенки, высота 3 м | м/п | 0 | 2456 | 0 | 210 | 210 | 0 | 1
| Монтажные работы | [7 empty] | 1
2 | Монтаж связей и распорок по периметру основания | тонн | 1.5506 | 35000 | 54272.4 | 21770 | 21770 | 33757.4328 | 1
3 | Изготовление и монтаж арочных металлических панелей из оцинкованной стали | тонн | 38.4541 | 47000 | 1807341.8599 | 21000 | 21000 | 807535.7246 | 1
4 | Изготовление и монтаж прямых металлических панелей на торцевую стену №1 из оцинкованной стали | тонн | 2.4681 | 47000 | 116002.1429 | 21000 | 21000 | 51830.7447 | 1
5 | Изготовление и монтаж прямых металлических панелей на торцевую стену №2 из оцинкованной стали | тонн | 2.8494 | 47000 | 133923.2039 | 21000 | 21000 | 59838.0273 | 1
6 | Монтаж окон | м2 | 0 | 3700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1
6 | Стоимость утеплителя из минеральной ваты | м2 | 1880.7476 | 210 | 394957.0011 | 100 | 100 | 188074.7624 | 1
6 | Монтаж ворот с установкой колонн | шт | 1 | 62864.8622 | 62864.8622 | 12444.4444 | 12444.4444 | 12444.4444 | 1
Благоустройство территории
7 | Устройство отмостки по периметру ангара | м2 | 0 | 224 | 0 | 460 | 460 | 0 | 1
7 | Стоимость утеплителя из пенополиуретана с нанесением | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по подразделам: |  |  |  | 2751887.4143 |  |  | 1365401.9363
Итого по разделу II: | [7 empty] | 4117289.3506
| Раздел № III. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | IV. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Монтаж инженерных сетей
17 | Монтаж электросети | комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Монтаж системы водопровода | комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Монтаж системы канализации | комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Монтаж системы отопления | комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделам: |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу III: | [7 empty] | 0
6 | Перевозка оборудования и доставка материалов | комплекс | 1 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем разделам, с НДС 18%: | [6 empty] | 4117289.3506 |  | 1
Работы по устройству фундамента: |  |  |  |  | 3.55 |  |  | р/дня
Монтаж металллоконструкций по готовому фундаменту: |  |  |  |  | 58.6126 |  |  | р/дня
Нанесение утеплителя: | [7 empty] | р/дня
Общая продолжительность работ: |  |  |  |  | 62.1626 |  |  | р/дня
[5 empty] | 81574.9 |  | 62455.7828 | 12.25
[11 empty] | 160000 | 10%
В том числе материалы и изделия: | [6 empty] | 2751887.4143 |  | 1 |  |  | 136540.1936
В том числе работы: | [6 empty] | 1365401.9363 |  | 1557139.875 | 0 | 5920.252 | -210102.6351
[7 empty] | 3431.0745 |  | ЗП рабочих + машины | Перебазировка | Прибыль | 12444.4444
1137.8349